Додаток

до листа управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради

від 03.04.2019 № 327

по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

за березень 2019 року

| № з/п | Назва проекту - переможця | Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м.Житомирі №88 | Міська цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2020 роки 9.1. Виконання проекту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі" | Фомування техзавдання, Оголошення конкурсу на закупівлю | 940,5 | - | 940,5 | Затверджені зміни до галузевої програми з розвитку спорту щодо додаткового фінансування на реалізацію проекту, підготовлено технічні завдання для піблічних закупівель (човни, весла, пантон, тренажер, аутрігер), оголошено процедуру відкритих торгів. |  |  | До 18.04 триває період уточнень, після якого буде проведено аукціон |