Додаток

по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради

станом на 10.03.2019 року

| № з/п | Назва проекту-переможця | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |
|  |  |  |  | план | факт | залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |
| 1 | Вуличне відео-спостереження в мікрорайоні Малікова: «Раді Вас бачити» | Створення (будівництво) системи вуличного відеоспостереження в мікрорайоні Малікова «Раді Вас бачити», міська цільовова програма «Безпечне місто» на 2017-2019 роки | Розробка технічного завдання на реалізацію проекту | 1499,15 | – | 1499,15 | Затверджене технічне завдання на реалізацію проекту | – | З метою інформування підприємців технічне завдання на реалізацію проекту 02.04.19 р. розміщено на сайті міської ради строком на 10 днів для ознайомлення та подання комерційних пропозицій |

Начальник управління			                                       М.В. Дідківський