УКРАЇНА

## ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

# УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, 48-12-13

| 11.06.2019р. № 528 на № 117 від 27.02.2019 |  | Управлінню по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради |
| --- | --- | --- |

Про надання щомісячного звіту

з виконання проекту Бюджету участі

На лист від 27.02.2019 №117 щодо надання щомісячних звітів щодо реалізації проектів Бюджету участі в м.Житомирі, які перемогли в загальноміському голосуванні у 2018 році, надаємо звіт про реалізацію проекту за встановленою формою.

Додаток на 1 аркуші.

Начальник управління                                                              І.А.Ковальчук

Вик. Малюта В.А.

42-01-71

Додаток

до листа управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради

від 11.06.2019 №528

Звіт з виконання проекту бюджету участі по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

Житомирської міської ради (станом на 10 червня 2019 року)

| № з/п | Назва проекту - переможця | Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м.Житомирі №88 | Міська цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2020 роки 9.1. Виконання проекту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі" | Триває період укладання договору з придбання човна «Дракон» D-12 та човнів-аутрігерів Тендер з прид-бання весел не відбувся з при-чини відхилення пропозицій. Тендер з прид-бання понтонної системи буде проведено у липні (з причини перекидки коштів) | 940,5 | - | 657,6 | Придбано човен «Дракон» D-22 | 283,0 | 282,9 | Придбано човен «Дракон» D-22 Триває період укладання договору з придбання човна «Дракон» D-12 та човнів-аутрігерів |