Додаток

до листа управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради

___________ №______

Звіт з виконання проекту бюджету участі по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

Житомирської міської ради (станом на 10 серпня 2019 року)

| № з/п | Назва проекту - переможця | Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м.Житомирі №88 | Міська цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2020 роки 9.1. Виконання проекту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі" | Проведено процедуру відкритих торгів для закупівлі весел та понтонної системи. Триває період кваліфікації переможця | 940,5 | 603,0 | 337,5 | Придбано човен «Дракон» D 22 Придбано човен «Дракон» D 12 Придбано аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.) | 283,0 220,0 100,0 | 282,9 219,9 99,9 | Придбано човен «Дракон» D-22, човен «Дракон» D 12, аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.). Триває придбання спортивного інвентарю згідно з проектом бюджету участі. |