# УКРАЇНА

## ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, м. Житомир, 10014, тел. 48-12-13

E-mail: ussms@zt-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 34900539

| __________№_________ на № 117 від 27.02.2019 |  | Управлінню по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради |
| --- | --- | --- |

Про надання щомісячного звіту

з виконання проєкту Бюджету участі

На лист від 27.02.2019 №117 щодо надання щомісячних звітів щодо реалізації проектів Бюджету участі в м.Житомирі, які перемогли в загальноміському голосуванні у 2018 році, надаємо звіт про реалізацію проєкту-переможця за встановленою формою.

Додаток на 1 аркуші.

Заступник начальника управління                                                      Л.М. Сікайло

Вик. Л.О. Покотило

42-01-71

Додаток

до листа управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради

___________ №______

Звіт з виконання проекту бюджету участі по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

Житомирської міської ради (станом на 10 вересня 2019 року)

| № з/п | Назва проекту - переможця | Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м.Житомирі №88 | Міська цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016- 2020 роки 9.1. Виконання проекту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі" | Оголошено процедуру відкритих торгів для закупівлі весел. Триває період подання пропозицій. | 940,5 | 805,1 | 135,4 | Придбано човен «Дракон» D 22 Придбано човен «Дракон» D 12 Придбано аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.) Придбано понтону систему (понтони модулі) (10 шт.) Придбано жилети рятувальні (50 шт.) Укладено договір про надання послуг з брендування спортивного інвентарю логотипом бюджету участі | 283,0 220,0 100,0 175,0 22,5 5,0 | 282,9 219,9 99,9 174,9 22,5 5,0 | Придбано човен «Дракон» D-22, човен «Дракон» D 12, аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.), понтони модульні (10 шт.) . Триває придбання спортивного інвентарю згідно з проектом бюджету участі. |