Додаток

до листа управління у справах сім'ї,

молоді та спорту міської ради

___________ №______

Звіт з виконання проєкту бюджету участі по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

Житомирської міської ради (станом на 10 листопада 2019 року)

| № з/п | Назва проекту - переможця | Назва заходу у міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ДрагонСіті – гребля на човнах "Дракон" у м. Житомирі №88 | Цільова програма розвитку галузі фізичної культури і спорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки п. 10.1. Виконання проєкту бюджету участі "ДрагонСіті" - гребля на човнах "Дракон" у місті Житомирі" | Триває період доставки товару (весел карбонових та весел поліетиленових). Здійснюється закупівля тренажеру для греблі | 940,5 | 924,9 | 15,6 | Придбано човен «Дракон» D 22 Придбано човен «Дракон» D 12 Придбано аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.) Придбано понтону систему (понтони модулі) (10 шт.) Придбано жилети рятувальні (50 шт.) Укладено договір про надання послуг з брендування спортивного інвентарю логотипом бюджету участі Укладено договір на придбання весел карбонових «Carbon Dragon» Укладено договір на придбання весел поліетиленових «GUST Dragon» | 283,0 220,0 100,0 175,0 22,5 5,0 90,0 30,0 | 282,9 219,9 99,9 174,9 22,5 5,0 89,9 29,9 | Придбано човен «Дракон» D-22, човен «Дракон» D 12, аутрігери «Outrigger canoe V 1» (2 шт.), понтони модульні (10 шт.), жилети рятувальні (50 шт.) . Триває придбання спортивного інвентарю згідно з проєктом бюджету участі, здійснюється брендування спортивного інвентарю |