Додаток 2 до Положення

про бюджет участі (громадський

бюджет) міста Житомира

по управлінню комунального господарства

(назва розпорядника бюджетних коштів)

За_ грудень 2019 – січень 2020р._

(відповідний звітний період)

| № з/п | Назва заходу в міській цільовій програмі, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис.грн. |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План тис.грн. | Факт | Залишок на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис.грн. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Будівництво «Музичний фонтан «Фонтан щастя» зі світлодіодною підсвіткою» | Подання декларації про готовність об’єкта | 1295,371 | 991,86463 | - | Роботи згідно актів виконаних робіт форми кб-2в | 1295,371 | - | Побудовано фонтан який стане візитною карткою мікрорайону. |
| 2 | Капітальний ремонт благоустрою території «Дивосвіт» - парк розваг та відпочинку на Крошні. | Скошено весь очерет, виконуються земляні роботи. | 1000,00 | 405,70214 | 594,29786 | Роботи згідно актів виконаних робіт форми кб-2в | - | - | - |
| 3 | Будівництво каскадних сходів до річки Кам’янка в районі бульвару Польського у м. Житомирі | Роботи виконані на 90%, у зв’язку в погодними умовами в листопаді а саме приморозками було вирішено посадку кущів перенести на весну. (перехідний об’єкт на 2020 рік) | 1500,00 | 1349,6729 | 150,3271 | Роботи згідно актів виконаних робіт форми кб-2в | 1491,811 | - | - |
| 4 | Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського на вул. Михайлівської в м. Житомирі. | Роботи виконані в повному обсязі. Подання декларації про готовність об’єкта | 399,216 | 399,216 | 0 | Роботи згідно актів виконаних робіт форми кб-2в | 399,216 | 399,216 | Виконано архітектурну підсвітку музикальної школи, що прикрасило вул. Михайлівську. |

Начальник управління 						        	     							     Марцун О.В.