Звіт

про результати виконання

«Міської програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

в місті Житомирі на 2018-2022 роки»

за 2018 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: від 18.12.2017 року № 875

Відповідальний виконавець: Управління у справах сім’ї,  молоді та спорту міської ради

Термін реалізації Програми: 2018-2022 роки

- Виконання заходів програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Орієнтовний обсяг фінансування відповідно до Програми, тис. грн. | Річний обсяг фінансування, тис. грн.. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуалізувати рейтинг кандидатів на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у м. Житомирі | 1.1. Ведення та оновлення єдиної бази даних молодих сімей та одиноких молодих громадян, які зареєстровані та перебувають в рейтингу на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у м. Житомирі | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - На базі Житомирського РУ постійно ведеться оновлення єдиної бази даних молодих сімей та одиноких молодих громадян, які зареєстровані та перебувають в рейтингу на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у м. Житомирі. - Станом на 1 січня 2019 року в рейтингу на отримання пільгового довготермінового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у м. Житомирі перебуває 131 сім’я та одиноких молодих громадян. - Протягом 2018 року було подано 42 нові анкети від кандидатів на отримання пільгового довготермінового кредиту. |
| 2 | Забезпечити доступність житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян в м. Житомирі. | Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. |  |  |  |  | За рахунок коштів бюджету м. Житомира протягом 2018 року були надані 4 пільгових кредити на житло: - в березні місяці - на 2-х кімнатну квартиру молодій сім’ї - учаснику АТО. - в травні місяці - на 2-х кімнатну квартиру молодій сім’ї. - у липні місяці - на 2-х кімнатну квартиру молодій сім’ї. - в грудні місяці - на 2-х кімнатну квартиру молодій сім’ї- учаснику АТО. |
|  |  | Загальний фонд бюджету міста Житомира | 3773,6 | 1744,2 | 1744,2 | 46,22 |  |
|  |  | Спеціальний фонд бюджету міста Житомира | 325,66 | 325,66 | 325,66 | 100 |  |
|  |  | 2.2. Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів | 226,4 | 90,00 | 90,00 | 39,75 |  |
| 3 | Підвищити обізнаність громадян про можливі та діючі механізми отримання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, (реконструкцію) та придбання житла | 3.1 Прийняття участі спеціалістів Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла в проведенні семінарів, засідань, навчань, "круглих столів", конференцій для популяризації питань реалізації молодіжної житлової політики | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - | - Щоденно на базі Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла проводяться консультації щодо можливості отримання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла. - Станом на 1 січня 2019 року на консультацію до Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла звернулося 490 громадян. - Актуальна інформація про умови Програми, забудовників, важливі події с сфері молодіжного житлового кредитування та ін. постійно розміщується на сайті Житомирського РУ Держмолодьжитла (https://www.zht.molod-kredit.gov.ua), сайтах міської ради та ОДА, та інших ЗМІ, наприклад вебресурсі Житомир- інфо. - 12 січня 2018 року при сприянні Управління сім’ї молоді та спорту Житомирської міської ради та за участю Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла в сесійній залі Житомирської міської ради відбулася зустріч з працівниками виконавчого комітету та представниками громадських організацій. Головною метою зустрічі – було поширення інформації серед громадян щодо реалізації державної житлової політики в м. Житомирі та можливості отримання пільгових кредитів на житло. - 19 лютого 2018 року був підписаний Меморандум про співпрацю між Держмолодьжитлом та міським головою. - 7 березня відбулася робоча зустріч заступника голови правління Держмолодьжитло Ельвірою Левченко з міським головою Сергієм Сухомлиним. На зустрічі обговорили питання реалізації Меморандуму про співпрацю між Держмолодьжитлом і виконавчим комітетом Житомирської міської ради шляхом створення в місті Фонду фінансування будівництва Держмолодьжитла. - 25 квітня 2018 року відбулася зустріч спеціаліста Житомирського РУ на тему реалізації молодіжної житлової політики в м. Житомирі в рамках роботи муніципальної молодіжної програми «Школа місцевого самоврядування» у 2018 року. Всім присутнім було роз’яснено основні умови діючих державних житлових програм, розданий інформаційний матеріал, проведені орієнтовні розрахунки кредиту. - 10 травня 2018 року відбулася зустріч представника Житомирського РУ та працівників відділу по розподілу житлової площі Житомирської міської ради, за дорученням міського голови, із колективом хорової капели «Орея» щодо питання забезпечення працівників житлом. Всім представникам був розданий інформаційний матеріал, проведені орієнтовні розрахунки кредиту, першого внеску, щомісячних платежів та ін., роз’яснено умови отримання пільгових кредитів та умови постановки на квартирний облік. - 6 червня, під час засідання виконавчого комітету міської ради міський голова Сергій Сухомлин вручив молодій родині договір на пільговий молодіжний кредит на 2-х кімнатну квартиру в новобудові житлового комплексу «Домашній» за адресою м. Житомир, вул. Рихліка, 11. Це другий пільговий молодіжний кредит за рахунок міського бюджету - 1 серпня 2018 року, під час засідання виконавчого комітету міської ради міський голова вручив ще одній молодій родині договір на пільговий молодіжний кредит на 2-х кімнатну квартиру в м. Житомирі. Це вже третій кредит за рахунок коштів міського бюджету. - 16 вересня 2018 року відбулося урочисте введення чергової секції житлового комплексу «Домашній» по вул. Євгена Рихліка, 11 в м. Житомирі. Серед щасливих новоселів - дві молоді сім’ї, які отримали пільгові довготермінові кредити в даній секції за рахунок бюджету м. Житомира. - 29 листопада 2018 року в рамках семінару для фахівців, які реалізують молодіжну політику та національно-патріотичне виховання в об’єднаних територіальних громадах області відбулася зустріч спеціаліста Житомирського РУ на тему «Молодіжне житлове будівництво та кредитування в Житомирській області» - 27 грудня 2018 року під час засідання виконавчого комітету міської ради міський голова Сергій Сухомлин вручив молодій родині договір на пільговий молодіжний кредит на 2-х кімнатну квартиру в новобудові житлового комплексу «Домашній» за адресою м. Житомир, вул. Рихліка, 11. |
|  |  | 3.2 Забезпечення інформаційного супроводження процесу надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла шляхом проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи через надання консультацій, розробки, виготовлення брошур, буклетів, реклами в місцевих ЗМІ. | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | - |  |

Начальник управління у справах сім’ї,

молоді та спорту Житомирської міської ради                                                                     І.А. Ковальчук